## PLAN DE TRABAJO 2018
DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL
Creada mediante Decreto No. 486-12, de fecha 21 de agosto 2012
Plan de trabajo 2018
Comisión de Ética Pública (CEP)
DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN
Institución: Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria |  |  |  | Cantidad de Servidores: |  | 153 |  |  | Teléfonos/Fax: 809-566-8121
Titular de la institución: Agripina Ramirez Sanchez |  |  |  | Sector Gubernamental: |  | Público |  |  | Página Web: http://www.iibi.gov.do/
Proyecto 1 - Etica e Integridad |  | Objetivo: Desarrollar programas de ética e integridad focalizados en los servidores públicos, que garantice su apego a los principios rectores de la administración pública.
Actividad | Acción | Responsable(s) | Estado | Período a realizarse |  | Meta |  | Medios de verificaciòn (evidencias) | Indicadores | Comentarios
|  |  |  | Inicio | Termino | Cantidad de actividades | Cantidad de personas
1 | Aplicar encuestas para medir el conocimiento de los servidores públicos en la institución sobre temas relacionados a la ética, integridad, transparencia y prácticas anticorrupción. | Coordinador Operativo de Educación (Rosa Mandieta) | Sin empezar | 2018-01-01 | 2018-03-01 | 1 | 153 | Tabulacion/ modelo de encuesta aplicada | Cantidad de encuestas aplicadas y tabuladas
4 | Asesorias a los servidores publicos en el ejercicio de sus funciones: | Coordinador Operativo de Etica (Evelyn Soto) | Sin empezar | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 4 | 153 |  |  | Se realizará una asesoria por trimestre durante el año
| a) Disponer un medio a través del cual los servidores públicos puedan solicitar asesoría sobre dudas de carácter moral en el ejercicio de sus funciones. | [6 empty] | Cuadro control de solicitudes recibidas y atendidas | 1. Medios disponibles.
| b)Promoción de los recursos disponibles para estos fines. | Coordinador Operativo de Etica (Evelyn Soto) | Sin empezar | 2018-01-01 | 2018-03-01 | 1 | 153 | Correos/circulares | 2. Cantidad y tipo de promociones realizadas.
5 | Gestión de denuncias: | Coordinador Operativo de Etica (Evelyn Soto) | Sin empezar |  |  |  | N/A | Fotos/ capturas de pantalla de medios disponibles | 1. Cantidad de medios disponibles
| a) Disponer y administrar un buzón de denuncias sobre prácticas anti-éticas y corrupción administrativa. |  | Sin empezar | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 1 |  |  |  | Ya tenemos un Buzón de denuncias. Mensualmente es abierto por un miembro de la CEP. Esta actidad es continua, por tanro debe ser de enero a diciembre.
| b) Habilitar otros medios confiables para la recepción de denuncias. | Coordinador Operativo de Etica (Evelyn Soto) | Sin empezar | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 1 | N/A |  | 2. Cantidad y tipo de promociones realizadas. | Actividad continua. Disponemos de cuatro medios para la gestion de denuncias: Buzón de denuncia, comunicación a los miembros de la CEP-IIBI, Contacto a traves del teléfono transparencia, Correo Electrónico de denuncias.
| c) Sensibilizar a los servidores sobre la forma en que deben presentar sus denuncias y promocionar los medios disponibles. |  | Sin empezar | 2018-01-01 | 2018-03-01 | 1 | 153 | Hoja de registro de los participantes/ convocatoria/fotos/ Correos | 3. Cantidad de servidores sensibilizados.
Proyecto 2 - Transparencia |  | Objetivo: Promover dentro de la institución una Administración Pública transparente y confiable, que fomente el libre acceso a la información, la rendición de cuentas, la participación social y el gobierno abierto.
No. | Acción a realizar | Responsable(s) | Estado | Fechas |  | Meta |  | Medios de verificaciòn (evidencias) | Indicadores | Comentarios
|  |  |  | Inicio | Termino | Cantidad de actividades | Cantidad de personas
6 | Verificar las calificaciones obtenidas en la evaluación del portal de transparencia, levantar un acta de los hallazgos y hacer recomendaciones de mejoras al RAI de ser necesario (trimestral). | Coordinador de Controles Administrativos (Juan Pablo Reinoso) | Sin empezar | 2018-01-01 | 2018-03-01 | 4 | N/A |  | Cantidad de informes remitidos al RAI y la DIGEIG | Informe correspondiente al período enero-marzo 2018.
7 | Promover la realización de actividades de sensibilización sobre el libre acceso a la información pública, transparencia y Rendición de cuentas en la gestión pública. | Coordinador General (Mónica Márquez) | Sin empezar | 2018-01-01 | 2018-07-01 | 2 | 153 | Promociones realizadas/ Hoja de registro de los participantes/ convocatoria/ fotos / Correos | 1. Cantidad de capacitaciones realizadas. 2. Cantidad de servidores capacitados | Realizar una actividad en el primer trimestre y luego otra en el tercero trimestre.
Proyecto 3 - Integridad en la gestión administrativa |  | Objetivo: Identificar actuaciones contrarias a los principios que rigen la Administración Pública, a fin de presentar las recomendaciones pertinentes e impulsar las correcciones y enmiendas de lugar.
No. | Acción a realizar | Responsable(s) | Estado | Fechas |  | Meta |  | Medios de verificaciòn (evidencias) | Indicadores | Comentarios
|  |  |  | Inicio | Termino | Cantidad de actividades | Cantidad de personas
9 | Códigos de pautas éticas: |  | Sin empezar | 2018-01-01 | 2018-03-01 | 1 |  |  | 1. Cantidad de códigos firmadas/cantidad de funcionarios nombrados por decreto
| a) Gestionar la firma de los funcionarios nombrados por decreto; si aplica. | Coordinador Operativo de Etica (Evelyn Soto) |  |  |  |  | 1 | Código firmado en original.
| b) Promover el contenido de las pautas éticas entre los funcionarios firmantes. |  | Sin empezar | 2018-01-01 | 2018-03-01 | 1 | 1 | Correos electronicos/ circulares/ afiches | 2. Cantidad de promociones realizadas
| b) Elaborar y mantener actualizado un registro de casos de ocurrencia de conflicto de intereses en la institución. |  | Sin empezar | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 1 | 1 | Cuadro control de los casos detectados. | 3. Cantidad de casos detectados/cantidad de casos atendidos.
Proyecto 4 - Planificación |  | Objetivo: establecer acciones que deben llevar a cabo las CEP durante el año 2018, con la finalidad de crear conciencia en los servidores públicos sobre temas ligados a la ética, transparencia, practicas anticorrupción, entre otros.
No. | Acción a realizar | Responsable(s) | Estado | Fechas |  | Meta |  |  | Indicadores | Comentarios
|  |  |  | Inicio | Termino | Cantidad de actividades | Cantidad de personas | Medios de verificaciòn (evidencias)
17 | Realizar reuniones ordinarias mensuales. | Coordinador General (Mónica Márquez) | Sin empezar | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 12 | N/A | Doce (12) actas de reuniones ordinarias | Actas de reuniones ordinarias realizadas.
18 | Asistir a las actividades de capacitación realizadas por la DIGEIG. | Miembros de la CEP | Sin empezar | 2018-01-01 | 2018-12-01 | N/A | N/A | Fotos de los participantes/certificado de participacion | Cantidad de actividades asistidas.
19 | Mantener actualizada la CEP institucional, notificando a la DIGEIG sobre cambios realizados en la misma, y gestionar con la DIGEIG las adecuaciones que pudieran ser requeridas. | Coordinador General (Mónica Márquez) | Sin empezar | 2018-01-01 | 2018-12-01 | N/A | N/A | Planillas actualizadas/acuse de recibo por parte de la DIGEIG | Actualizaciones notificadas a la DIGEIG.

## Hoja1 (hidden)
1 | 2018-01-01 | Completado
2 | 2018-02-01 | En progreso
3 | 2018-03-01 | Sin empezar
4 | 2018-04-01
5 | 2018-05-01
6 | 2018-06-01
7 | 2018-07-01
8 | 2018-08-01
9 | 2018-09-01
10 | 2018-10-01
11 | 2018-11-01
12 | 2018-12-01
13 | 2019-01-01
14
15
16
17
18
19
20