## PLAN DE TRABAJO 2018
DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL
Creada mediante Decreto No. 486-12, de fecha 21 de agosto 2012
Plan de trabajo 2019
Comisión de Ética Pública (CEP)
DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN
Institución: Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria (IIBI) |  |  | Cantidad de Servidores:166 |  |  |  | Teléfonos: (809)566-8121
Titular de la institución: Dra. Agripina Ramírez Sánchez |  |  | Sector Gubernamental:Público |  |  |  | Página Web: www.iibi.gob.do
Proyecto 1 - Etica |  | Objetivo: Desarrollar programas de ética e integridad focalizados en los servidores públicos, que garantice su apego a los principios rectores de la administración pública. | [7 empty] | Leyenda
Actividad no. | Acción | Medios de verificaciòn (evidencias) | Indicadores | Responsable(s) | Período a realizarse | Tipo | Meta |  | Descripción | T1 | Trimestre 1 (enero-marzo)
[7 empty] | Cantidad de actividades | Cantidad de personas
1 | Aplicar encuestas para medir el conocimiento de los servidores públicos en la institución sobre temas relacionados a la ética, integridad, transparencia y prácticas anti-corrupción. | - Tabulación. - Modelo de encuesta aplicada. | - Cantidad de encuestas aplicadas y tabuladas. | Coordinador de Educación | T1 | No presencial | 1 | 166 | El módelo a aplicar será proporcionado por la DIGEIG. | T2 | Trimestre 2 (abril-junio)
2 | Sensibilizar a los servidores públicos a través de charlas, talleres, cine fórums, seminarios, entre otras actividades; sobre temas relacionados a la ética en la función pública (ver catálogo de temas de la DIGEIG). | - Hoja de registro de los participantes. - Convocatorias. - Correos electrónicos. - Comunicaciones. | - Cantidad y tipo de sensibilizaciones realizadas. - Cantidad de servidores sensibilizados. | Coordinador de Educación | T1/T2 | Presencial | 2 | 166 | Seleccionar de Catálogo DIGEIG | T3 | Trimestre 3 (julio-septiembre)
3 | Asesorías de carácter moral a servidores públicos: a. Habilitar y administrar medios a través de los cuales los servidores públicos de la institución puedan solicitar asesorías sobre dudas de carácter moral en el ejercicio de sus funciones. b. Promoción de los recursos disponibles para estos fines. | - Registro de solicitudes de asesorías recibidas y atendidas. - Correos promocionando medios disponibles. - Ciculares promocionando medios disponibles. - Constancia de no recepción de solicitudes de asesorías. | - Cantidad de medios disponibles. - Cantidad y tipo de promociones realizadas. | Coordinador Operativo Ética | Todo el año | No presencial | 4 | 166 | Comunicación dirigida a todo el personal, circulares en las puertas y correos electrónicos. | T4 | Trimestre 4 (octubre-diciembre)
4 | Realizar actividades en conmemoración al Día Nacional de la Ética Ciudadana (29 de abril). | - Hoja de registro de participantes. - Convocatorias. - Correos electrónicos. - Comunicaciones. | - Cantidad y tipo de sensibilizaciones realizadas. | Coordinador General | 2019-04-01 | Presencial | 1 | 166 | Pautas DIGEIG.
Proyecto 2 - Transparencia |  | Objetivo: que las CEP asuman su rol como veedores de la transparencia en el organismo donde operan.
5 | Realizar auditorias éticas aleatorias a los instrumentos de Transparencia Institucional a fin de garantizar la veracidad de las informaciones publicadas por la institución. | - Un informe anual que contenga información de monitoreos realizados durante todo el año. | - Cantidad de informes realizados y remitidos a la DIGEIG. | Coordinador Administrativo | T4 | Presencial | 4 | 1 | La CEP debe remitir un informen el T4, luego de realizar auditoria aleatoria durante el año.
6 | Elaborar y mantener actualizada una base de datos de los sujetos obligados a presentar declaración jurada de bienes. | Base de datos actualizada. | - Cantidad de sujetos obligados a presentar declaración jurada de bienes. - Cantidad de sujetos que presentaron su declaración jurada de bienes. | Coordinador Administrativo | Todo el año | No presencial | 4 | 4 | Solicitar la inforrmación referida a los involucrados, asegurar esté disponible en el portal de transparencia y conservar evidencias. La finalidad de esta actividad es crear un cuadro control/base de datos donde se haga constar los sujetos obligados a presentar declaración jurada, la cual será actualizada trimestralmente. Modificar cantidad de actividades a cuatro (4) ya que la base de datos será actualizada trimestralmente.
Proyecto 3 - Integridad en la gestión administrativa |  | Objetivo: desarrollo de acciones e implementación de instrumentos que permitan monitorear la integridad de la gestión administrativa y mejorar el clima ético en las instituciones públicas.
7 | Gestión de denuncias: a. Disponer y administrar de un buzón de denuncias sobre prácticas anti-éticas y corrupción administrativa. b. Mantener disponible un correo electrónico para la recepción de denuncias. c. Sensibilizar a los servidores sobre la forma en que deben presentar sus denuncias y promocionar los medios disponibles. | - Cuadro control de denuncias recibidas y gestionadas. - Constancia de no recepción de denuncias. - Correos promocionando medios disponibles. - Ciculares promocionando medios disponibles. - Registro de participantes. | - Cantidad y tipo de medios disponibles. - Cantidad y tipo de promociones realizadas. - Cantidad de servidores sensibilizados. | Coordinador Operativo Ética | Todo el año | No presencial | 4 | 166 | Abrir buzones de denuncias una vez al mes, con involucrados presentes. (Deptos RRHH y calidad). , La actividad de todo el año se coloca en cantidad 4, porque es continúa, se realiza por lo menos una trimestral.
8 | Compromisos de comportamiento ético (Códigos de pautas éticas): a. Elaborar y mantener actualizada una base de datos sobre los funcionarios nombrados por decreto presidencial en la institución. b. Gestionar la firma de los funcionarios nombrados por decreto presidencial. | - Base de datos actualizada. - Compromiso(s) de comportamiento ético firmado(s) y remitido(s) a la DIGEIG en original. - Certificación de Recursos Humanos de la no existencia de funcionarios nombrados por decreto presidencial. | - Cantidad de funcionarios nombrados por decreto. - Cantidad de códigos de pautas éticas firmados. | Coordinador Administrativo | Todo el año | No presencial | 4 | 1 | Solicitar a RRHH y conservar evidencias. La actividad de todo el año se coloca en cantidad 4, porque es continúa, se realiza trimestral y en cantidad se coloca el número de funcionarios nombrados por decreto. Esta actividad consiste en tener una base de datos sobre los funcionarios nombrados por decreto.
9 | Monitorear y evaluar el contenido de los compromisos de comportamiento ético (códigos de pautas éticas) en la gestión de los firmantes. | Informe de monitoreo y evaluacion firmados por los miembros de la CEP y remitido a la DIGEIG. | - Cantidad de informes realizados y remitido a la DIGEIG. | Coordinador Operativo Ética | T4 | No presencial | 1 | 1 | Se coloca en la cantidad de personas, el número de funcionarios nombrados por decreto. NOTA: SOLO LA DIRECTORA EJECUTIVA ES NOMBRADA POR DECRETO.
10 | Código de ética institucional: a. Elaboración y/o actualización del código de ética institucional. | - Codigo de ética elaborado y/o actualizado remitido a la DIGEIG. - Acuse de recibo. - Registro de asistencia. - Correos electrónicos. - Circulares. | - Cantidad de códigos de ética elaborados y/o actualizados. - Cantidad de códigos de ética distribuidos. - Cantidad de promociones realizadas. | Coordinador General | T3 | No presencial | 1 | 1 | Revisar y actualizar el código de ética y de pautas éticas de la Institución. Esta actividad tiene dos literales, si el Código de ética esta creado y actualizado N/A, se debe colocar en la columna descripción en caso que no aplique, pero el literal b se debe proyectar para su ejecución. (Recomendamos programar en el T3 en caso del código de ética no esté aprobado o está en proceso de actualización).
| b. Distribución y promoción de su contenido entre los servidores públicos de la institución. |  |  | Coordinador Operativo Ética | T4 | No presencial | 1 | 166 | Distribuir el código de ética y de pautas éticas a todo el personal.
11 | Conflictos de intereses: | - Registro de participantes. - Correos electrónicos. - Circulares. - Cuadro control de casos detectados. - Constancia de la no detección de casos de conflictos de intereses. | - Cantidad y tipo de sensibilizaciones realizadas. - Cantidad de casos con conflictos de intereses detectados. | Coordinador Operativo Ética | T3 | Presencial | 2 | 100 | Gestionar dos charlas con la DIGEIG, sobre manejo de conflictos y derechos y deberes para todo el personal. a. Esta actividad se debe indicar el tipo de actividad que realizarán (Igualmente, deben indicar el período a realizarse, la cantidad de tareas que realizarán sobre esta actividad y la cantidad de personas a las que sensibilizarán. Actividad 11. b. La actividad de todo el año se coloca en cantidad 4, porque es continúa, se realiza por lo menos una trimestral. En tipo de actividad pueden colocar ‘’no presencial’’, y la cantidad de personas sería a toda la población. La CEP procederían a detectar en su institución situaciones que pudieran definirse como un ‘’conflicto de intereses’’. De no detectar ningún caso, deberán remitirnos ‘’una constancia de la no detección de casos de conflictos de intereses’’.
a. Sensibilizar al personal sobre qué son conflictos de intereses y como detectarlos.
| b. Detectar potenciales casos de conflictos de intereses en la institución. |  |  |  | T2/T4 | No presencial | 2 | 166
12 | Sensibilizar de forma presencial sobre los delitos de corrupción tipificados en la ley dominicana y presentar casos prácticos (Ej.: Cohecho, soborno, nepotismo, abuso de confianza, etc.) | - Hoja de registro de los participantes. - Convocatorias. - Correos electrónicos. - Comunicaciones. | - Cantidad y tipo de sensibilizaciones realizadas. - Cantidad de servidores sensibilizados. | Coordinador Administrativo | T2 | Presencial | 1 | 166 | Gestionar charla con la DIGEIG.
13 | Verificar la implementación de la ley 41-08 de función pública u otra norma de gestión de Recursos Humanos aplicable a lo interno de la institución. Levantar un informe que analice la ejecución de los siguientes componentes: a. Reclutamiento y selección del personal. b. Seguimiento a la formación en ética pública al personal de nuevo ingreso. c. Evaluación del desempeño. d. Régimen ético y disciplinario | - Un informe anual que contemple la verificacion de los cuatro componentes remitido a la DIGEIG. | - Cantidad de informes realizados. | Coordinador Administrativo | T4 | No presencial | 1 | 0 | Un informe anual.
14 | Verificar el cumplimiento de los procedimientos de selección a los que están sujetas las contrataciones públicas, según el artículo 16 de la ley 340-06. | - Un informe anual remitido a la DIGEIG. | - Cantidad de informes realizados. | Coordinador Administrativo | T4 | No presencial | 1 | 0 | Verificar y elaborar un informe anual.
15 | Desarrollar un piloto para la Identificación y mitigación de situaciones que facilitan o estimulan actos de corrupción o contrarios a los valores institucionales, en las áreas más vulnerables de la organización. | - Un informe anual remitido a la DIGEIG. | - Cantidad de áreas seleccionadas. - Cantidad de riesgos de corrupción identificados. - Cantidad de acciones de mitigación propuestas. | Coordinador Administrativo | T4 | Presencial | 1 | 8 | Hacer un simulacro en el año.
Proyecto 4 - Planificación |  | Objetivo: Desarrollo de estrategias operativas que garanticen el buen funcionamiento de las comisiones de ética publica en las instituciones donde operan.
16 | Realizar reuniones ordinarias mensuales para atender asuntos relativos al plan de acción. | - Doce (12) actas de reuniones ordinarias. | - Cantidad de reuniones ordinarias realizadas. | Miembros de la CEP | Todo el año | Presencial | 12 | 7 | Realizar reuniones ordinarias mensuales. (Segundo martes de cada mes).
17 | Elaborar el plan de trabajo 2020, gestionar la inclusión en el POA institucional y asignación de fondos a las actividades que lo ameriten. | - Plan validado por la DIGEIG. | - Cantidad de planes validados. | Miembros de la CEP | T3 | No presencial | 1 | 0 | Reuniones para elaborar y discutir el plan.
18 | Llevar un registro de las Comisiones de ética o enlaces en las dependencias que tenga la institución en el interior del país. | - Cuadro control actulizado. - Comunicación notificando la no existencia de dependencias en el inteior del país. | - Cantidad de dependencias en el interior del pais. - Cantidad de CEP conformadas y en funcionamiento en las dependencias. - Cantidad de enlaces designados en las dependencias. | NA* | No aplica | No aplica | NA* | NA* | La institución no tiene dependencia fuera de la ciudad. Esta actividad deben colocarla No presencial pues es un cuadro control actualizado y enviarlo en el proceso de evaluación. En caso de que su institución no cuente con dependencias regionales, deberán enviarnos por correo una comunicación notificando esto y firmado por la CEP.
19 | Gestionar la designación de la comisión electoral para conformar la nueva CEP 2019-2021. | - Comunicación remitida a la DIGEIG notificando quienes componen la comisión electoral. | - Cantidad de comisiones electorales conformadas y notificadas a la DIGEIG. | Miembros de la CEP | T3 | Presencial | 1 | 3 | Notificación mediante comunicación escrita.
20 | Presentar informe de gestión sobre las ejecutorias de la CEP 2017-2019, a ser entregada a la nueva CEP y la DIGEIG. | - Informe de gestión recibido por la nueva CEP y la DIGEIG. | - Cantidad de informes elaborados y remitidos. | Coordinador General | T4 | Presencial | 1 | 7 | Reunión con la nueva CEP.
21 | Ejecución de otras actividades no contempladas en el presente plan, relativas a las atribuciones de las Comisiones de Ética, según el articulo 23 de la resolución 04/2017. | - Hoja de registro de participantes. - Convocatorias. - Correos electrónicos. - Comunicaciones. - Fotos. - Informes. | - Cantidad de actividades no proyectadas ejecutadas. | Miembros de la CEP | Todo el año | No presencial | NA* | NA* | NA*

## Hoja2 (hidden)
T1 | Presencial
T2 | No presencial
T3 | Mixta
T4 | No aplica
T1- T2
T1- T3
T1- T4
T2- T3
T2- T4
T3- T4
Todo el año
No aplica

## Hoja1 (hidden)
1 | 2018-01-01 | Completado
2 | 2018-02-01 | En progreso
3 | 2018-03-01 | Sin empezar
4 | 2018-04-01
5 | 2018-05-01
6 | 2018-06-01
7 | 2018-07-01
8 | 2018-08-01
9 | 2018-09-01
10 | 2018-10-01
11 | 2018-11-01
12 | 2018-12-01
13 | 2019-01-01
14
15
16
17
18
19
20