## Evaluación PT 2018
DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL
Creada mediante Decreto No. 486-12, de fecha 21 de agosto 2012
Matriz para evaluación del Plan de trabajo 2018
Comisión de Ética Pública (CEP)
DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN | [12 empty] | Leyenda
Institución: |  |  |  | Fecha de recepción del plan de Trabajo: |  |  |  | Cantidad de Servidores en la institución: |  |  | Tecnico Evaluador: Yaritza Pérez |  | C | Cumplido | T1 | Trimestre 1 (enero, febrero, marzo)
INSTITUTO DE INNOVACION EN BIOTECNOLOGIA E INDUSTRIA (IIBI) |  |  |  | 2018-12-15 |  |  |  | 153 |  |  |  |  | PA | Parcial | T2 | Trimestre 2 (abril, mayo, junio)
[13 empty] | NC | No cumplido | T3 | Trimestre 3 (julio, agosto, septiembre)
DETALLE DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS | [6 empty] | PARA LLENADO DE LAS CEP |  |  | PARA USO DE LA DIGEIG |  |  | P | Pendiente | T4 | Trimestre 4 (octubre, noviembre, diciembre)
No. | Descripción | Indicadores | Medios de verificación | Valor de la actividad | Período de ejecución proyectado | Cantidad de actividades proyectadas | Cantidad de actividaddes realizadas | Fecha (s) de realizacion de la actividad | Nivel de Avance (Breve descripcion de lo realizado) | Ponderación | Puntuación otorgada | Observaciones de la DIGEIG | N/A | No Aplica
PROYECTO 1 - 30 pts.
1 | Aplicar encuestas para medir el conocimiento de los servidores públicos en la institución sobre temas relacionados a la ética, integridad, transparencia y prácticas anticorrupción. | Cantidad de encuestas aplicadas y tabuladas | • Tabulación • Modelo de encuesta aplicada | 3 | T1 | 1 |  | Enero-Marzo | No se ha aplicado la encuesta. Fue elaborado un modelo siguiendo el esquema utilizado por la DIGEIG. Actualmente este Modelo se encuentra en proceso revisión para su distribución. | No cumplido | 0 | T1:Califica como ''no cumplida'', puesto que, como nos indican, no se elaboró la encuesta en el trimestre enero-marzo.
2 | Sensibilizar a los servidores públicos sobre temas relacionados al impacto de la ética y los valores en la función pública. A considerar: • Ética profesional • Ética personal • Ética civil o ciudadana • Educación en valores | • Cantidad y tipo de sensibilizaciones realizadas. • Cantidad de servidores sensibilizados. | • Hoja de registro de los participantes • Convocatoria • Fotos • Correos | 7 | T2 Y T3 | 2 |  |  |  | No cumplido | 0 | T2:Califica como ''no cumplido'', puesto que no contamos con evidencias sobre esta actividad. T3: califica como ''no cumplido''; debido a que no nos enviaron ni evidencias ni matriz de evaluación.
3 | Sensibilizar y capacitar a los servidores públicos de la institución sobre los siguientes temas: • Deberes y derechos del Servidor Público • Régimen Ético y disciplinario • Ética en la gestión pública. | Cantidad de servidores sensibilizados. | • Hoja de registro de los participantes • Convocatoria • Fotos • Correos | 7 | T2 | 1 |  |  |  | No cumplido | 0 | T2:Califica como ''no cumplido'', puesto que no contamos con evidencias sobre esta actividad.
4 | Asesorias a los servidores publicos en el ejercicio de sus funciones: | • Medios disponibles. • Cantidad y tipo de promociones realizadas. | • Cuadro control de solicitudes recibidas y atendidas • Correos/ circulares | 3 | [6 empty] | 0.25 | T1: calificación parcial por ser una actividad continua. T2:Califica como ''no cumplido'' para este trimestre, puesto que no contamos con evidencias sobre esta actividad. T3: califica como ''no cumplido''; debido a que no nos enviaron ni evidencias ni matriz de evaluación.
| a) Disponer un medio a través del cual los servidores públicos puedan solicitar asesoría sobre dudas de carácter moral en el ejercicio de sus funciones. |  |  | 1 | T1/T2/T3/T4 | 1
| b)Promoción de los recursos disponibles para estos fines. |  |  | 2 | T1 | 1 |  |  | Disponemos de un buzon de denuncias y se administra mensualmente. Ver fotos adjuntas. | No cumplido | 0 | T1:Califica como ''no cumplido'', puesto que no contamos con evidencias sobre esta actividad.
5 | Gestión de denuncias: | • Cantidad de medios disponibles • Cantidad y tipo de promociones realizadas. • Cantidad de servidores sensibilizados. | • Fotos • Capturas de pantalla de medios disponibles • Hoja de registro de los participantes • Convocatoria/ fotos/ Correos | 10 | [6 empty] | 1.25 | T1: calificaicón parcial por ser ina actividad continua. T2:Califica como ''no cumplido'' para este trimestre, puesto que no contamos con evidencias sobre esta actividad. T3: califica como ''no cumplido''; debido a que no nos enviaron ni evidencias ni matriz de evaluación.
| a) Disponer y administrar un buzón de denuncias sobre prácticas anti-éticas y corrupción administrativa. |  |  | 5 | T1/T2/T3/T4 | 1
| b) Habilitar otros medios confiables para la recepción de denuncias. |  |  | 2 | T1/T2/T3/T4 | 1 |  |  |  |  | 0.5 | T1: calificación parcial por ser una actividad continua. T2:Califica como ''no cumplido'' para este trimestre, puesto que no contamos con evidencias sobre esta actividad. T3: califica como ''no cumplido''; debido a que no nos enviaron ni evidencias ni matriz de evaluación.
| c) Sensibilizar a los servidores sobre la forma en que deben presentar sus denuncias y promocionar los medios disponibles. |  |  | 3 | T1 | 1 |  |  | Ha sido dispuesto además un correo electrónico para recibir denuncias y se ha sensibilizado al personal en cómo presentar sus denuncias. Se ha promocionado este aspecto también con volantes informativos en nuestros murales. | Parcial | 1.5 | T1:Calificación parcial por recepción de evidencia tardía (13/4/2018).
PROYECTO 2 - 15 pts.
6 | Verificar las calificaciones obtenidas en la evaluación del portal de transparencia, levantar un acta de los hallazgos y hacer recomendaciones de mejoras al RAI de ser necesario (trimestral). | Cantidad de informes remitidos al RAI y la DIGEIG. | Informes suscrito por los miembros de la CEP. | 8 | T2/T3/T4 | 4 |  |  |  |  | 0 | T2:Califica como ''no cumplido'', puesto que no contamos con evidencias sobre esta actividad. T3: califica como ''no cumplido''; debido a que no nos enviaron ni evidencias ni matriz de evaluación.
7 | Promover la realización de actividades de sensibilización sobre el libre acceso a la información pública, transparencia y Rendición de cuentas en la gestión pública. | • Cantidad de capacitaciones realizadas. • Cantidad de servidores capacitados | • Promociones realizadas • Hoja de registro de los participantes • Convocatoria • Fotos • Correos | 5 | T1/T3 | 2 |  |  |  | No cumplido | 0 | T1:Califica como ''no cumplido'' para este período, puesto que no contamos con evidencias sobre esta actividad. Favor contactarse con su técnico asignado a los fines de que le pueda colaborar para la coordinación de esta actividad. T3: califica como ''no cumplido''; debido a que no nos enviaron ni evidencias ni matriz de evaluación.
8 | promover la presentación de la declaración jurada de bienes de los sujetos obligados (en caso de que no hayan presentado). | Cantidad y tipo de promociones realizadas. | • Correos electrónicos • Circulares • Afiches | 2 | T3 | 1 |  |  |  | No cumplido | 0 | T3: califica como ''no cumplido''; debido a que no nos enviaron ni evidencias ni matriz de evaluación.
PROYECTO 3 - 40 pts.
9 | Códigos de pautas éticas: | • Cantidad de códigos firmadas/cantidad de funcionarios nombrados por decreto • Cantidad de promociones realizadas • Cantidad de reportes de evaluación realizados y remitidos a la DIGEIG | • Código firmado en original. • Correos electrónicos/ circulares/ afiches • Informe de evaluación suscritos por los miembros de la CEP. | 7 | T1 | 1 |  | Enero-Marzo | '• Código de pautas éticas fue firmado por el funcionario nombrado por decreto. | Parcial | 1 | T1: Les fue restada puntuación, puesto que no figura el acuse de recibido de la DIGEIG en el documento. No ha sido remitido a la DIGEIG.
| a) Gestionar la firma de los funcionarios nombrados por decreto; si aplica. |  |  | 2
| b) Promover el contenido de las pautas éticas entre los funcionarios firmantes. |  |  | 1 | T1 | 1 |  |  | • Se encuentra en proceso de diseño el volante a utilizar para promocionar el contenido de las pautas éticas. | No cumplido | 0 | T1:Esta actividad califica como ''no cumplida'', puesto que no tenemos evidencia de la realización de esta actividad que está proyectada a realizarse en este primer trimestre.
| c) Evaluar la gestión de los firmantes en base al contenido de los códigos de pautas éticas |  |  | 4 | T2/T4 | 2 |  |  |  |  | 0 | T2:Califica como ''no cumplido'', puesto que no contamos con evidencias sobre esta actividad.
10 | Códigos de éticas institucionales: | • Código de ética elaborado • Código de ética actualizado • Cantidad de códigos de ética distribuidos y cantidad de promociones realizadas | • Código de ética elaborado y remitido a la DIGEIG • Código de ética actualizado y remitido a la DIGEIG • Hoja de acuse de recibido/Hoja de asistencia/correo electrónico Afiches/circulares • Hoja de registro de los participantes/ convocatoria/ fotos / Correos | 8 | [5 empty] | N/A
| a) Elaboración del código de ética institucional; si aplica. |  |  | N/A
| b) Actualización del código de ética institucional; si aplica. | [8 empty] | N/A
| c) Distribución y promoción de su contenido entre los servidores públicos de la institución. |  |  | 4 | T2 | 1 |  |  |  | No cumplido | 0 | T2:Califica como ''no cumplido'', puesto que no contamos con evidencias sobre esta actividad.
| d) Sensibilizar al personal sobre la filosofía institucional, misión, visión y valores institucionales. |  |  | 4 | T2 | 1 |  |  |  | No cumplido | 0 | T2:Califica como ''no cumplido'', puesto que no contamos con evidencias sobre esta actividad.
11 | Conflicto de intereses: a) Sensibilizar al personal sobre la importancia de prevenir y atender la ocurrencia de conflictos de intereses y llevar registro de casos en la institución. | • Cantidad de sensibilizaciones realizadas. • Cantidad de servidores sensibilizados. • Cantidad de casos detectados/cantidad de casos atendidos. | Hoja de registro de los participantes/ convocatoria/ fotos / Correos | 4 | T3 | 1 |  |  |  | No cumplido | 0 | T3: califica como ''no cumplido''; debido a que no nos enviaron ni evidencias ni matriz de evaluación.
| b) Elaborar y mantener actualizado un registro de casos de ocurrencia de conflicto de intereses en la institución. |  | Cuadro control de los casos detectados. | 3 | T1/T2/T3/T41 | [5 empty] | 0 | T1/T2:Califica como ''no cumplido'', puesto que no contamos con evidencias sobre esta actividad. T3: califica como ''no cumplido''; debido a que no nos enviaron ni evidencias ni matriz de evaluación.
12 | Sensibilizar al personal sobre los delitos de corrupción tipificados en la ley dominicana, presentar casos prácticos. | • Cantidad de sensibilizaciones realizadas. • Cantidad de servidores sensibilizados. | Hoja de registro de los participantes/ convocatoria/ fotos / Correos. | 3 | T2 | 1 |  |  |  | No cumplido | 0 | T2:Califica como ''no cumplido'', puesto que no contamos con evidencias sobre esta actividad.
13 | Elaborar un diagnóstico o mapa de riesgo de corrupción sobre los riesgos de corrupción en la administración pública. | • Informe físico. • Copia de acuse de recibo del informe firmado/sellado por la DIGEIG. | Un informe de resultados elaborado y remitido a la DIGEIG. | 3 | T3 | 1 |  |  |  | No cumplido | 0 | T3: califica como ''no cumplido''; debido a que no nos enviaron ni evidencias ni matriz de evaluación.
14 | Verificar la implementación de la ley 41-08 de función pública o normas aplicables a lo interno de la institución y levantar un informe que analice la ejecución de los siguientes componentes: | Un (1) informe anual realizado y remitido al Dpto. de Recursos Humanos y la DIGEIG. | Un informe anual que contemple la verificación de los cuatro componentes recibido por el dpto. de recursos humanos y por la DIGEIG. | 7
| a) Reclutamiento y selección del personal. |  |  | 2 | T4 | 1
| b) Seguimiento a la formación en ética pública al personal de nuevo ingreso. |  |  | 2
| c) Evaluación de desempeño. |  |  | 1
| d) Regimen ético y disciplinario |  |  | 2
15 | Verificar el cumplimiento en la institución de los procedimientos de seleccion a los que están sujetas las contrataciones públicas, según la ley 340-06 de Compras y Contrataciones o normas aplicables. | Un (1) informe anual realizado y remitido al Dpto. Administrativo/compras y la DIGEIG. | Un informe anual recibido por el dpto. Administrativo/ compras y por la DIGEIG. | 5 | T3 | 1 |  |  |  | No cumplido | 0 | T3: califica como ''no cumplido''; debido a que no nos enviaron ni evidencias ni matriz de evaluación.
PROYECTO 4 - 15 pts.
16 | Elaborar el plan de trabajo 2019, gestionar la inclusión en el POA y asignación de fondos a las actividades que lo ameriten. | Un (1) plan de trabajo validado por la DIGEIG. | Plan sometido y validado por la DIGEIG | 5 | T3 | 1 |  |  |  | No cumplido | 0 | T3: califica como ''no cumplido''; debido a que no nos enviaron ni evidencias ni matriz de evaluación.
17 | Realizar reuniones ordinarias mensuales. | Actas de reuniones ordinarias realizadas. | Doce (12) actas de reuniones ordinarias | 6 | T1/T2/T3/T4 | 12 |  |  |  |  | 1 | T1: calificación parcial por ser una actividad continua. T2:Califica como ''no cumplido'' para este trimestre, puesto que no contamos con evidencias sobre esta actividad. T3: califica como ''no cumplido''; debido a que no nos enviaron ni evidencias ni matriz de evaluación.
18 | Asistir a las actividades de capacitación realizadas por la DIGEIG. | Cantidad de actividades asistidas. | Fotos de los participantes/certificado de participacion | 1 | T1/T2/T3/T4 | N/A |  |  |  |  | 0.25 | T1: calificación parcial por ser una actividad continua. T2:Califica como ''no cumplido'' para este trimestre, puesto que no contamos con evidencias sobre esta actividad. T3: califica como ''no cumplido''; debido a que no nos enviaron ni evidencias ni matriz de evaluación.
19 | Mantener actualizada la CEP institucional, notificando a la DIGEIG sobre cambios realizados en la misma, y gestionar con la DIGEIG las adecuaciones que pudieran ser requeridas. | Actualizaciones notificadas a la DIGEIG. | Planillas actualizadas/acuse de recibo por parte de la DIGEIG | 3 | T1/T2/T3/T4 | N/A |  |  |  |  | 0.75 | T1: calificación parcial por ser una actividad continua. T2:Califica como ''no cumplido'' para este trimestre, puesto que no contamos con evidencias sobre esta actividad. T3: califica como ''no cumplido''; debido a que no nos enviaron ni evidencias ni matriz de evaluación.
20 | Articular acciones que garanticen la existencia y el funcionamiento de las CEP o enlaces de las dependencias que tenga la institución en el interior del país; si aplica. | Reporte de ejecutorias; evidencia del seguimiento dado a dichas CEP o enlaces, según sea el caso. | Cantidad de CEP o enlaces existentes y en funcionamiento/ cantidad de dependencias en el interior del pais. | N/A | [5 empty] | N/A
[7 empty] | Calificación Final |  |  |  | 6.5

## Resumen de resultados
RESUMEN DE RESULTADOS
NO. | ACTIVIDADES | NIVEL DE CUMPLIMIENTO | [5 empty] | PUNTUACION
| Referencia | CUMPLIDAS | PARCIALES | PENDIENTES | NO CUMPLIDAS | N/A
1 | 1-5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |  | 6.5
2 | 6-8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
3 | 9-15 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 |  | Penalidad por tardanza
4 | 16-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
TOTALES POR PONDERACIONES |  | 0 | 2 | 0 | 14 | 3 | 19 | 0
TOTAL PORCENTAJES |  | 0% | 10.53% | 0% | 73.68% | 15.79% | 100%
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS | [7 empty] | 6.5
*ESTAS PONDERACIONES CONTEMPLAN LOS LITERALES DE CADA ACTIVIDAD*

## Hoja1 (hidden)
Cumplido
Parcial
Pendiente
No Cumplido
N/A