## Matriz POA 2017
Instituto de Innovacion en Biotecnología e Industria (IIBI)
PLAN OPERATIVO ANUAL (Enero-Diciembre 2017)
No. | Objetivos |  |  | Logro | % | Actividades Relacionadas | Nivel de Ejecución | Responsable | Observaciones | Ene-Mar |  |  | Abr-Jun |  |  | Jul-Sept |  |  | Oct-Dic |  |  | Comentarios
|  | Indicador de Medición | Metas | Cantidad | Avance |  | de las Actividades |  |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3
1 | Nuevos productos desarrollados en biotecnología industrial y farmacéutica | Número de productos nuevos /Producción Total u oferta total de productos | 18 |  | 0% | Desarrollar productos cosmeticos, limpieza y alimenticios |  | B.Industrial B.Farmaceutica
2 | Procesos de producción industrial mejorados mediante tecnologías limpias | Número de Procesos mejorados /Cantidad de procesos planificados | 10 |  | 0% | Desarrollo de digestores de biomasa |  | B.Industrial E.Renovables
3 | Investigaciones en energía renovables | Número de investigaciones/Total de investigaciones planificadas | 2 |  | 0% | Calentador de pollitos; Produccion de briquetas de semillas de cereza, bagazo y hojas de caña, coco y pino; Gasificacion de desechos agricolas (Residuos de coco verde); Biodigestion de materiales organicos no tradicionales( aguas residuales del proceso de produccion de casabe) |  | E.Renovables
4 | Desarrollo de especies transgénicas y cultivos resistentes a estrés biótico y abiótico* | Número de especies desarrolladas/Total de especies planificadas | 2 |  | 0% | Selección de especies a mejorar,estrategias de mejoramiento,aplicación de protocolos y establecimiento de ensayos |  | CEBIVE
5 | Bioensayos con cultivos y líneas celulares (para probar la efectividad de bioplaguicidas, uso en transformación genética y obtención de plantas) | Número de bioensayos realizados/Total de bioensayos planificados | 4 |  | 0% | aplicación de protocolos,obtencion de celulas,establecimiento de bioensayos, regeneracion de plantas. |  | BMEA/CEBIVE
6 | Desarrollo de productos farmacéutico y cosméticos a partir de la etnobotánica | Número de productos desarrollados/Total de productos planificados | 2 |  | 0% | 1.- Eleccion de especie 2.- Formulacion de Producto 3.- Analisis de Laboratorio 4.- Pruebas con Productos |  | B.Farmaceutica
7 | Desarrollo de servicios ambientales y saneamiento de suelo y aguas contaminados | Número de contratos ejecutados/ Total de contratos suscritos | 3 |  | 0% | Ruidos ocupacionales; Ruidos ambientales; Partículas suspendidas en el aire; Gases en combustión; Partículas en chimenea; Opacidad. |  | B.Medioambiental S.Medioambiente
8 | Transferencia de paquetes tecnológicos a empresas | Número de contratos ejecutados/ Total de contratos suscritos | 10 |  | 0% | Establecimientos de contratos ,Desarrollo de producto y transferencia a productores. |  | T. Tecnología Incubación empresa
9 | Investigaciones en biotecnología médica, vegetal, industrial, farmacéutica y aplicada al medio ambiente | Número de investigaciones realizadas/Total de investigaciones planificadas | 5 |  | 0% | 1.- Adquisicion de materiales y Equipo 2.- Revision Bibliografica 3.- Procesos de Extracion y/o Extracto 4.- Analisis de Laboratorio 5.- Formulacion de Producto 6.- Pruebas con Productos 7.- Informe Final |  | Biotecnologías: IND, FAR, MEA,MED,CEBIVE
10 | Servicios de asistencia técnica en análisis de muestras | Número de servicios realizados /Total de servicios solicitados | 2049 |  | 0% | Ensayos quimico, fisicos y microbiologicos |  | SERAN
11 | Servicios de asistencia técnica en capacitación | Número de servicios realizados /Total de servicios solicitados | 20 |  | 0% | Cursos/talleres aplicación de tecnicas en Alimentos, Energia renovable y biotecnologia vegetal. |  | S. Capacitación
IIBI

## REPORTE POA 2017
Instituto de Innovacion en Biotecnología e Industria (IIBI)
REPORTE PLAN OPERATIVO ANUAL (Enero-Diciembre 2017)
No. | Objetivos |  |  | Logro | % | Actividades Relacionadas | Nivel de Ejecución | Responsable | Observaciones | Ene-Mar |  |  | Abr-Jun |  |  | Jul-Sept |  |  | Oct-Dic |  |  | Comentarios
|  | Indicador de Medición | Metas | Cantidad | Avance |  | de las Actividades |  |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3
1 | Nuevos productos desarrollados en biotecnología industrial y farmacéutica | Número de productos nuevos /Producción Total u oferta total de productos | 18 | 11 | 61.11% | Desarrollar productos cosmeticos, limpieza y alimenticios | 100% en BIN. Los productos de BFAR no se han podido desarrollar por falta de presupuesto. | B.Industrial B.Farmaceutica | Concentrado de tamarindo y chinola Mermeladas de guanabana Néctar de guanabana, espinaca Polvo y Harinas espinaca Compotas | [12 empty] | BIFAR no ha podido desarrollar nuevos productos por falta de compra de materiales
2 | Procesos de producción industrial mejorados mediante tecnologías limpias | Número de Procesos mejorados /Cantidad de procesos planificados | 10 |  | 0% | Desarrollo de digestores de biomasa. | 22% | B.Industrial E.Renovables | Se inició 1 proyecto con la tecnologia de producción de biogás por digestores como fuente de energia alterna en granja, con un avance promedio de un 22 %. En etapa de adquisicion de materiales.
3 | Investigaciones en energía renovables | Número de investigaciones/Total de investigaciones planificadas | 2 |  | 0% | Calentador de pollitos; Produccion de briquetas de semillas de cereza, bagazo y hojas de caña, coco y pino; Gasificacion de desechoos agricolas (Residuos de coco verde); Biodigestion de materiales organicos no tradicionales( aguas residuales del proceso de produccion de casabe) | 48% | E.Renovables | Se iniciaron 8 proyectos de investigacion en energia renovable como fuente de energia alterna, con un avance promedio de un 48 % | [12 empty] | Produccion de biogas mediante aguas residuales de la yuca amarga para producir cazabe,Briquetas desechos residuales del carbon de coco
4 | Desarrollo de especies transgénicas y cultivos resistentes a estrés biótico y abiótico* | Número de especies desarrolladas/Total de especies planificadas | 2 |  | 0% | Selección de especies a mejorar,estrategias de mejoramiento,aplicación de protocolos y establecimiento de ensayos | 57% | CEBIVE | Seleccion asistida por marcadores en bananos y papa para resistencia a estres biotico( resistencia a hongos) y aislaminto del gen de la Dehidrina del helecho Pleopeltis polypoidioides para estres abiotico( sequia y salinidad). Con tejido vegetal de bananos y del helecho pleopeltis polypoidioides, se relizan los trabajos de adecuacion de protocolos para secuenciacion y aislamiento y seleccion de genes e individuos con posible tolerancia a estres biotico y abiotico.
5 | Bioensayos con cultivos y líneas celulares (para probar la efectividad de bioplaguicidas, uso en transformación genética y obtención de plantas) | Número de bioensayos realizados/Total de bioensayos planificados | 4 |  | 0% | aplicación de protocolos,obtencion de celulas,establecimiento de bioensayos, regeneracion de plantas. | 0% bioensayo con aceites esenciales | BMEA/CEBIVE | La evaluacion de la actividad antifungica de aceites esenciales contra hongos que afectan cultivos de interes esta detenida por falta de reactivos y aceites esenciales.
6 | Desarrollo de productos farmacéutico y cosméticos a partir de la etnobotánica | Número de productos desarrollados/Total de productos planificados | 2 | 5 | 250% | 1.- Eleccion de especie 2.- Formulacion de Producto 3.- Analisis de Laboratorio 4.- Pruebas con Productos | 66% | B.Farmaceutica | Se desarrollaron 5 productos: Aceites esenciales de canelilla, bayrum, nuez moscada, malagueta y clavo con masterial almacenado del 2016. Se manufacturaron 18 productos para el IIBI
7 | Desarrollo de servicios ambientales y saneamiento de suelo y aguas contaminados | Número de contratos ejecutados/ Total de contratos suscritos | 3 | 7 | 233.3% | Ruidos ocupacionales; Ruidos ambientales; Partículas suspendidas en el aire; Gases en combustión; Partículas en chimenea; Opacidad. | 100% | B.Medioambiental S.Medioambiente | 7 solicitudes de servicio o contratos correspondiente a los 6 tipos de mediciones para un total de 44 mediciones
8 | Transferencia de paquetes tecnológicos a empresas | Número de contratos ejecutados/ Total de contratos suscritos | 10 | 3 | 30% | Establecimientos de contratos ,Desarrollo de producto y transferencia a productores. | 100% | T. Tecnología Incubación empresa | 3 contratos en el area de Biotecnologia vegetal
9 | Investigaciones en biotecnología médica, vegetal, industrial, farmacéutica y aplicada al medio ambiente | Número de investigaciones realizadas/Total de investigaciones planificadas | 5 |  | 0% | 1.- Adquisicion de materiales y Equipo 2.- Revision Bibliografica 3.- Procesos de Extracion y/o Extracto 4.- Analisis de Laboratorio 5.- Formulacion de Producto 6.- Pruebas con Productos 7.- Informe Final | 39% de avance en BMEA 65 % de avance en CEBIVE 0% de avance en BIFAR | Biotecnologías: IND, FAR, MEA,MED,CEBIVE | BMEA: se desarrollan 6 proyectos de investigacion: Bioactivos, Hongo comestibles, Pesticidas en Leche materna, Valorizacion de residuos, Biofertilizante en banano, Evaluacion de especies microbiana en plantas endemicas de la RD. BIFAR:Evaluación de los aceites esenciales en bacterias (con resistencias a antibióticos). No se pudo avanzar Se continuan los Proyectos aislamiento de genes, mejoramiento del cultivo de papa por selección asistida de marcadores moleculares, Producción de hongos comestibles, Producción in vitro de musáceas , raíces y tubérculos para el fomento de la producción agrícola en R.D.( FASE II), Desarrollar 5 nuevos productos para comercializar ( producidas in vitro y/o ex vitro) y formulación alternativa de gelificantes. | [12 empty] | BIFAR:No se pudo avanzar en Evaluación de los aceites esenciales en bacterias (con resistencias a antibióticos).
10 | Servicios de asistencia técnica en análisis de muestras | Número de servicios realizados /Total de servicios solicitados | 2049 | 1112 | 54.27% | Ensayos quimico, fisicos y microbiologicos | 100% | SERAN | Se realizaron 1003 ensayos
11 | Servicios de asistencia técnica en capacitación | Número de servicios realizados /Total de servicios solicitados | 20 | 1 | 5% | Cursos/talleres aplicación de tecnicas en Alimentos, Energia renovable y biotecnologia vegetal. | 100% | S. Capacitación | Se realizaró un curso de panificacionon Fundación Mujeres Rompiendo Barreras de oca de Cachón, Jimaní. Procesamiento de frutas para elaboracion de mermelada. Procesamiento de lacteos
IIBI

## Planificacion 2018
Instituto de Innovacion en Biotecnología e Industria (IIBI)
PLAN OPERATIVO ANUAL (Enero-Diciembre 2018)
No. | Objetivos |  |  | Logro | % | Actividades Relacionadas | Nivel de Ejecución | Responsable | Observaciones | Ene-Mar |  |  | Abr-Jun |  |  | Jul-Sept |  |  | Oct-Dic |  |  | Comentarios
|  | Indicador de Medición | Metas | Cantidad | Avance |  | de las Actividades |  |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3
1 | Nuevos productos desarrollados en biotecnología industrial y farmacéutica | Número de productos nuevos /Producción Total u oferta total de productos | 20 |  | 0% | Desarrollar productos cosmeticos, limpieza y alimenticios |  | B.Industrial B.Farmaceutica
2 | Procesos de producción industrial mejorados mediante tecnologías limpias | Número de Procesos mejorados /Cantidad de procesos planificados | 8 |  | 0% | Desarrollo de digestores de biomasa. Desarrollo de gasificadores de desechos agricolas |  | B.Industrial E.Renovables
3 | Investigaciones en energía renovables | Número de investigaciones/Total de investigaciones planificadas | 2 |  | 0% | Produccion de briquetas de semillas de cereza, bagazo y hojas de caña, coco y pino; Gasificacion de desechos agricolas (Residuos de coco verde); Biodigestion de materiales organicos no tradicionales( aguas residuales del proceso de produccion de casabe) |  | E.Renovables
4 | Especies mejoradas genéticamente y cultivos resistentes a estrés biótico y abiótico * | Número de especies desarrolladas/Total de especies planificadas | 2 |  | 0% | Selección de especies a mejorar,estrategias de mejoramiento,aplicación de protocolos y establecimiento de ensayos |  | CEBIVE
5 | Bioensayos con cultivos y líneas celulares (para probar la efectividad de bioplaguicidas, uso en transformación genética y obtención de plantas) | Número de bioensayos realizados/Total de bioensayos planificados | 4 |  | 0% | aplicación de protocolos,obtencion de celulas,establecimiento de bioensayos, regeneracion de plantas. |  | BMEA/CEBIVE
6 | Desarrollo de productos farmacéutico y cosméticos a partir de la etnobotánica | Número de productos desarrollados/Total de productos planificados | 3 |  | 0% | 1.- Eleccion de especie 2.- Formulacion de Producto 3.- Analisis de Laboratorio 4.- Pruebas con Productos |  | B.Farmaceutica
7 | Desarrollo de servicios ambientales y saneamiento de suelo y aguas contaminados | Número de contratos ejecutados/ Total de contratos suscritos | 8 |  | 0% | Ruidos ocupacionales; Ruidos ambientales; Partículas suspendidas en el aire; Gases en combustión; Partículas en chimenea; Opacidad. |  | B.Medioambiental S.Medioambiente
8 | Transferencia de paquetes tecnológicos a empresas | Número de contratos ejecutados/ Total de contratos suscritos | 8 |  | 0% | Establecimientos de contratos ,Desarrollo de producto y transferencia a productores. |  | T. Tecnología Incubación empresa
9 | Investigaciones en biotecnología médica, vegetal, industrial, farmacéutica y aplicada al medio ambiente | Número de investigaciones realizadas/Total de investigaciones planificadas | 8 |  | 0% | 1.- Adquisicion de materiales y Equipo 2.- Revision Bibliografica 3.- Procesos de Extracion y/o Extracto 4.- Analisis de Laboratorio 5.- Formulacion de Producto 6.- Pruebas con Productos 7.- Informe Final |  | Biotecnologías: IND, FAR, MEA,MED,CEBIVE
10 | Servicios de asistencia técnica en análisis de muestras | Número de servicios realizados /Total de servicios solicitados | 2255 |  | 0% | Ensayos quimico, fisicos y microbiologicos |  | SERAN
11 | Servicios de asistencia técnica en capacitación | Número de servicios realizados /Total de servicios solicitados | 8 |  | 0% | *Cursos/talleres aplicación de tecnicas en Alimentos, Energia renovable y biotecnologia vegetal. |  | S. Capacitación
IIBI

## POA 2018 seguimiento E-M
Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria (IIBI)
PLAN OPERATIVO ANUAL (Enero-Marzo 2018)
No. | Objetivos |  |  | Logro | % | Actividades Relacionadas | Nivel de Ejecución | Responsable | Observaciones | Ene-Mar |  |  | Abr-Jun |  |  | Jul-Sept |  |  | Oct-Dic |  |  | Comentarios
|  | Indicador de Medición | Metas | Cantidad | Avance |  | de las Actividades |  |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3
1 | Nuevos productos desarrollados en biotecnología industrial y farmacéutica | Número de productos nuevos /Producción Total u oferta total de productos | 20 | 21 | 105% | Desarrollar productos cosméticos, limpieza y alimenticios |  | B.Industrial B.Farmaceutica | Se desarrollaron 17 nuevos productos: polvos, deshidratados y mermeladas, y se elaboraron 37 productos tales como mermeladas, deshidratados, néctares, y harinas. Se realizaron 13 solicitudes de servicios en etiquetados nutricionales, inspecciones higiénico-sanitarias y evaluaciones sensoriales. Se elaboraron 4 productos en BIFAR , sales de baño, crema antibacterial y jabón de rosa.
2 | Procesos de producción industrial mejorados mediante tecnologías limpias | Número de Procesos mejorados /Cantidad de procesos planificados | 8 |  | 0% | Desarrollo de digestores de biomasa. Desarrollo de gasificadores de desechos agrícolas |  | B.Industrial E.Renovables | Se realizaron
3 | Investigaciones en energía renovables | Número de investigaciones/Total de investigaciones planificadas | 2 |  | 0% | Producción de briquetas de semillas de cereza, bagazo y hojas de caña, coco y pino; Gasificación de desechos agrícolas (Residuos de coco verde); Biodigestion de materiales orgánicos no tradicionales( aguas residuales del proceso de producción de casabe) |  | E.Renovables
4 | Especies mejoradas genéticamente y cultivos resistentes a estrés biótico y abiótico * | Número de especies desarrolladas/Total de especies planificadas | 2 |  | 0% | Selección de especies a mejorar, estrategias de mejoramiento, aplicación de protocolos y establecimiento de ensayos | 86% | CEBIVE | Desarrollo de ensayos , recolección y análisis de datos en aislamiento del gen de la dehidrina del helecho Pleopeltis polypodioides y Selección asistida por marcadores moleculares para desarrollar variedades de papa (Solanum tuberosum) resistentes al Tizón tardío (Phytophthora infestans y variedades de Bananos resistentes a Fusarium oxisporium
5 | Bioensayos con cultivos y líneas celulares (para probar la efectividad de bioplaguicidas, uso en transformación genética y obtención de plantas) | Número de bioensayos realizados/Total de bioensayos planificados | 4 |  | 0% | aplicación de protocolos, obtención de celulas,establecimiento de bioensayos, regeneración de plantas. | 50% | BMEA/CEBIVE | Identificación morfológica de la especie para las pruebas de aceites esenciales
6 | Desarrollo de productos farmacéutico y cosméticos a partir de la etnobotánica | Número de productos desarrollados/Total de productos planificados | 3 | 3 | 100% | 1.- Elección de especie 2.- Formulación de Producto 3.- Análisis de Laboratorio 4.- Pruebas con Productos |  | B.Farmaceutica | Se elaboraron líneas cosméticas de guayaba y zapote, jabones y sales de baño. 2 jabones espuma de romero y zapote 2 sales de baño de aceites esenciales de naranja y citronella | [12 empty] | Se elaboraron 197 galones de productos a pedido: jabones, desinfectantes y suavizantes, y aceites esenciales.
7 | Investigaciones en biotecnología médica, vegetal, industrial, farmacéutica y aplicada al medio ambiente | Número de investigaciones realizadas/Total de investigaciones planificadas | 8 |  | 0% | 1.- Adquisición de materiales y Equipo 2.- Revisión Bibliográfica 3.- Procesos de Extracción y/o Extracto 4.- Análisis de Laboratorio 5.- Formulación de Producto 6.- Pruebas con Productos 7.- Informe Final | BMEA:63% promedio CEBIVE:29 % promedio | Biotecnologías: IND, FAR, MEA,MED,CEBIVE | BMEA:2 proyectos en etapa de pruebas de inhibición in vitro /efectividad del sustrato. CEBIVE:4 proyectos con 14 % de avance y 1 con 43 % y otro con 71 % .
8 | Desarrollo de servicios ambientales y saneamiento de suelo y aguas contaminados | Número de contratos ejecutados/ Total de contratos suscritos | 8 | 3 | 37.5% | Ruidos ocupacionales; Ruidos ambientales; Partículas suspendidas en el aire; Gases en combustión; Partículas en chimenea; Opacidad. |  | B.Medioambiental S.Medioambiente | Se realizaron 26 mediciones ambientales | [12 empty] | *Ruidos ocupacionales:17. *Ruidos ambientales:2. * Partículas suspendidas en el aire:1. *Gases en combustión:6. *Partículas en chimenea:0. *Opacidad:0.
9 | Transferencia de paquetes tecnológicos a empresas | Número de contratos ejecutados/ Total de contratos suscritos | 8 | 4 | 50% | Establecimientos de contratos ,Desarrollo de producto y transferencia a productores. |  | T. Tecnología Incubación empresa | BIFAR: 1 desgrasante. CEBIVE: 3 contratos de 18,000 vitroplantas de guineo. | [12 empty] | El producto de BIFAR espera la decisión del cliente.
10 | Servicios de asistencia técnica en análisis de muestras | Número de servicios realizados /Total de servicios solicitados | 2165 | 388 | 17.92% | Ensayos químico, físicos y microbiológicos | Microbiología: 74% Química: 90% Cromato y E. Fisico:101% Aguas: 43% Mineralogía: 45% | SERAN | Se logro recibir el 75 % de las SS proyectadas. Se realizaron 2948 determinaciones: Microbiología: 36% Química: 42% Cromato y E. Fisico:4% Aguas: 5% Mineralogía: 12%
11 | Servicios de asistencia técnica en capacitación | Número de servicios realizados /Total de servicios solicitados | 8 | 1 | 12.5% | *Cursos/talleres aplicación de técnicas en Alimentos, Energía renovable y biotecnología vegetal. |  | S. Capacitación | 1 curso de evaluación sensorial
|  | Servicios | 2189 | 396 | 18.09%
Investigaciones
PROGRAMA 11-INVESTIGACIONES
PROGRAMA 12-SERVICIOS
.
IIBI

## POA 2018 seguimiento A-J
Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria (IIBI)
SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL (Abril-junio 2018)
No. | Objetivos |  |  | Logro | % | Actividades Relacionadas | Nivel de Ejecución | Responsable | Observaciones | Ene-Mar |  |  | Abr-Jun |  |  | Jul-Sept |  |  | Oct-Dic |  |  | Comentarios
|  | Indicador de Medición | Metas | Cantidad | Avance |  | de las Actividades |  |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3
1 | Nuevos productos desarrollados en biotecnología industrial y farmacéutica | Número de productos nuevos /Producción Total u oferta total de productos | 20 | 34 | 170% | Desarrollar productos cosméticos, limpieza y alimenticios | 100% | B.Industrial B.Farmaceutica | Se desarrollaron 34 nuevos productos: Harinas y polvos, deshidratados y mermeladas, y se elaboraron 11 productos tales como mermeladas, néctares, y salsa. Se realizaron 8 solicitudes de servicios en etiquetados nutricionales. | [12 empty] | Se ha avanzado en un 255% de la meta programada para el año
2 | Procesos de producción industrial mejorados mediante tecnologías limpias | Número de Procesos mejorados /Cantidad de procesos planificados | 8 |  | 0% | Desarrollo de digestores de biomasa. Desarrollo de gasificadores de desechos agrícolas |  | B.Industrial E.Renovables
3 | Investigaciones en energía renovables | Número de investigaciones/Total de investigaciones planificadas | 2 | 1 | 50% | Producción de briquetas de semillas de cereza, bagazo y hojas de caña, coco y pino; Gasificación de desechos agrícolas (Residuos de coco verde); Biodigestion de materiales orgánicos no tradicionales( aguas residuales del proceso de producción de casabe) | 54% | E.Renovables | En los 2 proyectos de briqueta se tiene uno en un 33% de avance y otro en Informe final. En los dos proyectos de calentadores solares uno en 44 % (contruccion de prototipo) y el otro con 33% ( adquisicion de materiales). En los dos proyectos de gasificacion uno en 67% (prueba de productos) y otro en 78% (analisis de resultados). En los proyectos de Biodigestion uno con 33% (adquisicion de materiales y equipos) y el otro en 100% (proyecto terminado.
4 | Especies mejoradas genéticamente y cultivos resistentes a estrés biótico y abiótico * | Número de especies desarrolladas/Total de especies planificadas | 2 |  | 0% | Selección de especies a mejorar, estrategias de mejoramiento, aplicación de protocolos y establecimiento de ensayos | 86% | CEBIVE
5 | Bioensayos con cultivos y líneas celulares (para probar la efectividad de bioplaguicidas, uso en transformación genética y obtención de plantas) | Número de bioensayos realizados/Total de bioensayos planificados | 4 |  | 0% | aplicación de protocolos, obtención de celulas,establecimiento de bioensayos, regeneración de plantas. | 50% | BMEA/CEBIVE | proyecto(hongos comestibles) con 50% de avance (fase experimental). Evaluacion in vitro de la actividad antifungica de aceites escenciales sobre el crecimiento de fusarium solani 50% de avance (fase experimental).
6 | Desarrollo de productos farmacéutico y cosméticos a partir de la etnobotánica | Número de productos desarrollados/Total de productos planificados | 3 | 2 | 66.67% | 1.- Elección de especie 2.- Formulación de Producto 3.- Análisis de Laboratorio 4.- Pruebas con Productos | 86% | B.Farmaceutica | se desarrollo una crema facial a base de auyama y una crema antibacterial con un de avance 33%, 2 extraciones de metabolitos a piperina y curcumina, 4 aceites esenciales a base de Ozua, citronela, albahaca(Hojas y semillas) y curcuma con un 86%, tambien se realizo un XIV congreso internacional de investigacion cientifica un curso regional de capacitacion sobre vias de exposicion de contaminantes organicos y el XIV congreso internacional de investigacion cientifica, | [12 empty] | Se ha avanzado en un 167% de la meta programada para el año
7 | Investigaciones en biotecnología médica, vegetal, industrial, farmacéutica y aplicada al medio ambiente | Número de investigaciones realizadas/Total de investigaciones planificadas | 8 |  | 0% | 1.- Adquisición de materiales y Equipo 2.- Revisión Bibliográfica 3.- Procesos de Extracción y/o Extracto 4.- Análisis de Laboratorio 5.- Formulación de Producto 6.- Pruebas con Productos 7.- Informe Final | BMEA:38% promedio CEBIVE:29 % promedio BIN: 57% | Biotecnologías: IND, FAR, MEA,MED,CEBIVE | BMEA:2 proyectos en etapa de pruebas de inhibición in vitro /efectividad del sustrato. proyecto pesticidas en leche materna con un avance de 13%(revision bibliografica). CEBIVE:4 proyectos con 14 % de avance y 1 con 43 % y otro con 71 % . BIN: 1 proyecto con 57% en etapa de análisis de laboratorio. BIFAR:2 pproyectos con 50% de avance en proceso de extraccion y analisis de laboratorio
8 | Desarrollo de servicios ambientales y saneamiento de suelo y aguas contaminados | Número de contratos ejecutados/ Total de contratos suscritos | 8 | 3 | 37.5% | Ruidos ocupacionales; Ruidos ambientales; Partículas suspendidas en el aire; Gases en combustión; Partículas en chimenea; Opacidad. |  | B.Medioambiental S.Medioambiente | Se realizaron 26 mediciones ambientales | [12 empty] | *Ruidos ocupacionales:17. *Ruidos ambientales:2. * Partículas suspendidas en el aire:1. *Gases en combustión:6. *Partículas en chimenea:0. *Opacidad:0.
9 | Transferencia de paquetes tecnológicos a empresas | Número de contratos ejecutados/ Total de contratos suscritos | 8 | 4 | 50% | Establecimientos de contratos ,Desarrollo de producto y transferencia a productores. |  | T. Tecnología Incubación empresa | BIFAR: 1 desgrasante. CEBIVE: 2 contratos de vitroplantas. | [12 empty] | El producto de BIFAR espera la decisión del cliente.
10 | Servicios de asistencia técnica en análisis de muestras | Número de servicios realizados /Total de servicios solicitados | 2255 | 388 | 17.21% | Ensayos químico, físicos y microbiológicos | Microbiología: 74% Química: 90% Cromato y E. Fisico:101% Aguas: 43% Mineralogía: 45% | SERAN | Se logro recibir el 75 % de las SS proyectadas. Se realizaron 2948 determinaciones: Microbiología: 36% Química: 42% Cromato y E. Fisico:4% Aguas: 5% Mineralogía: 12%
11 | Servicios de asistencia técnica en capacitación | Número de servicios realizados /Total de servicios solicitados | 8 | 5 | 62.5% | *Cursos/talleres aplicación de técnicas en Alimentos, Energía renovable y biotecnología vegetal. | 100% | S. Capacitación | 2-Análisis Microbiológico de Alimentos, 1-Manejo Higiénico de Alimentos,1 Análisis Microbiológico de aguas potables y residuales y 1- Entrenamiento Mejora de Producto
.
IIBI