## DIGEIG oct-dic
Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria (IIBI)
Seguimiento Plan Operativo Anual (Octubre/Diciembre2018) | [21 empty] | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sept | Oct-Dic
No. | Objetivos | Indicador | Metas | Logro | % Avance | Actividades Relacionadas | Nivel de Ejecución de las Actividades | Responsable | Primer Trimestre |  |  | Segundo |  |  | Tercer Trimestre |  |  | 4to.Trimestre |  |  | Observaciones
[9 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | Investigaciones en Biotecnología Medica, Vegetal, Industrial, Farmacéutica, Medio Ambiental. | Numero de informes de investigaciones realizadas | 23% | 23% | 100% | 1.- Adquisición de materiales y Equipo 2.- Revisión Bibliográfica 3.- Procesos de Extracción y/o Extracto 4.- Análisis de Laboratorio 5.- Formulación de Producto 6.- Pruebas con Productos 7.- Informe Final | 100% | E. Renovables Biotecnologías: IND,FAR,MEA,MED,CEBIVE | 4to.Trimestre D: 8 | Durante el periodo se terminaron los informes o artículos científicos de los siguientes proyectos: • Caracterización molecular del Maguey de Bestia • Obtención biotecnológica de compuestos bioactivos como vitaminas, flavonoides, polifenoles, tocoferoles, β –caroteno y de aromas los terpenos complejo de alto valor nutricional, utilizando residuos de la agroindustria. • Evaluación molecular de la resistencia de variedades de papa a Phytophthora infestans en República Dominicana • Propagación y Conservación de Germoplasma de Limoncillo (Cymbopogon citratus • Efectividad del aceite esencial del oregano mexicano contra las plagas del maíz • Effects Of The Mint Monoterpene (R)-(+)-Pulegone Evaluated By Functional Observational Battery (FOB): A Potential Short Method. • Evaluación del potencial fitorremediativo para el control de exposición a Plomo y Restauración Ambiental en Haina. • Elaboración de briquetas con residuos del carbón de coco.
2 | Servicios de Análisis y Mediciones | Numero de Servicios Realizados | 543 | 835 | 153.8% | Ensayos químico, físicos y microbiológicos. Ruidos ocupacionales; Ruidos ambientales; Partículas suspendidas en el aire; Gases en combustión; Partículas en chimenea; Opacidad. . | 100% | Laboratorio SERAN, Medioambiente | Primer Trimestre M: 400; Segundo J: 590; Tercer Trimestre S: 600; 4to.Trimestre D: 583 | En servicios de analisis se logro recibir 835 solicitudes de servicios para un 154% de las proyectadas. Se realizaron 4,183 determinaciones: Microbiología: 1210 (29%) Química: 2294 (55%) Cromato y E. Fisico:163 (4%) Aguas:358 (9%) Mineralogía: 108 (3.%,) Farmacia: 50 ( 1%) equipo dañado
3 | Innovación y Transferencia tecnológicas (capacitación, consultoría y Asistencia Técnica) | Numero de Servicios Realizados | 4 | 29 | 725% | Establecimientos de contratos ,Desarrollo de producto y transferencia a productores. *Cursos/talleres aplicación de técnicas en Alimentos, Energía renovable y biotecnología vegetal. | 100% | Transferencia tecnológica, Capacitación | Primer Trimestre M: 2; Segundo J: 5; Tercer Trimestre S: 5; 4to.Trimestre D: 4 | 1-Análisis Microbiológico de Alimentos, 8-Manejo Higiénico de Alimentos, 9 de procesamientos de frutas para elaboracion de mermelada, 9 de buenas practicas de manufacturas, 2-Eleboracion de detergentes
IIBI