## POA 2020 O-D
Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria (IIBI)
PLAN OPERATIVO ANUAL (Octubre-Diciembre 2020)
No. | Objetivos |  |  | Logro | % | Actividades Relacionadas | Nivel de Ejecución | Responsable | Observaciones | Ene-Mar |  |  | Abr-Jun |  |  | Jul-Sept |  |  | Oct-Dic |  |  | Comentarios
|  | Indicador de Medición | Metas | Cantidad | Avance |  | de las Actividades |  |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3
1 | Nuevos productos desarrollados en biotecnología industrial y farmacéutica | Número de productos nuevos /Producción Total u oferta total de productos | 19 |  | 0% | Desarrollar productos cosméticos, limpieza y alimenticios | 52% | B.Industrial B.Farmaceutica
2 | Investigaciones en energía renovables | Número de investigaciones/Total de investigaciones planificadas | 3 |  | 0% | Gasificacion de residuos agricolas. Calentamiento con radiacion solar. Servicios de asesoria. |  | E.Renovables
3 | Especies mejoradas genéticamente y cultivos resistentes a estrés biótico y abiótico * | Número de especies desarrolladas/Total de especies planificadas | 3 |  | 0% | Selección de especies a mejorar, estrategias de mejoramiento, aplicación de protocolos y establecimiento de ensayos | 91% | CEBIVE
4 | Bioensayos con cultivos y líneas celulares (para probar la efectividad de bioplaguicidas, uso en transformación genética y obtención de plantas) | Número de bioensayos realizados/Total de bioensayos planificados | 2 |  | 0% | aplicación de protocolos, obtención de celulas,establecimiento de bioensayos, regeneración de plantas. | 75% | BMEA/CEBIVE
5 | Desarrollo de productos farmacéutico y cosméticos a partir de la etnobotánica | Número de productos desarrollados/Total de productos planificados | 0 |  | 0% | 1.- Elección de especie 2.- Formulación de Producto 3.- Análisis de Laboratorio 4.- Pruebas con Productos | 0% | B.Farmaceutica
6 | Total de Investigaciones en biotecnología médica, vegetal, industrial, farmacéutica y aplicada al medio ambiente | Número de investigaciones realizadas/Total de investigaciones planificadas | 20 |  | 0% | 1.- Adquisición de materiales y Equipo 2.- Revisión Bibliográfica 3.- Procesos de Extracción y/o Extracto 4.- Análisis de Laboratorio 5.- Formulación de Producto 6.- Pruebas con Productos 7.- Informe Final |  | Biotecnologías: IND, FAR, MEA,MED,CEBIVE
7 | Servicios de asistencias tecnica : Desarrollo de servicios ambientales y saneamiento de suelo y aguas contaminados y Etiquetado nutricional e Inspección higienico sanitaria | Número de contratos ejecutados/ Total de contratos suscritos | 12 |  | 0% | Ruidos ocupacionales; Ruidos ambientales; Partículas suspendidas en el aire; Gases en combustión; Partículas en chimenea; Opacidad. |  | B.Medioambiental S.Medioambiente BIN
8 | Servicios de asistencia técnica en análisis de muestras | Número de servicios realizados /Total de servicios solicitados | 2527 |  | 0% | Ensayos químico, físicos y microbiológicos |  | SERAN
9 | Transferencia de paquetes tecnológicos a empresas | Número de contratos ejecutados/ Total de contratos suscritos | 12 |  | 0% | Establecimientos de contratos ,Desarrollo de producto y transferencia a productores. |  | T. Tecnología Incubación empresa
10 | Servicios de asistencia técnica en capacitación | Número de servicios realizados /Total de servicios solicitados | 29 |  | 0% | *Cursos/talleres aplicación de técnicas en Alimentos, Energía renovable y biotecnología vegetal. |  | S. Capacitación
11 | Procesos de producción industrial mejorados mediante tecnologías limpias | Número de Procesos mejorados /Cantidad de procesos planificados | 2 |  | 0% | Desarrollo de digestores de biomasa. Desarrollo de gasificadores de desechos agrícolas |  | B.Industrial E.Renovables
12 | Total de Servicios de analisis, asistencia técnica y Consultoria . | Número de servicios realizados /Total de servicios solicitados | 2629 |  | 0% | *Cursos/talleres aplicación de técnicas en Alimentos, Energía renovable y biotecnología vegetal. |  | S. Capacitación
PROGRAMA 11-INVESTIGACIONES
PROGRAMA 12-SERVICIOS
.
|  | Servicios | 2580 | 0 | 0%
Investigaciones
IIBI